# ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № GH-2026/02-DEV

г. Казань «19» сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГеймХаб Дистрибьюшн» (ООО «ГеймХаб Дистрибьюшн»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДевСтудио Технологии» (ООО «ДевСтудио Технологии»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

### РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию (разработке) программного обеспечения: «Платформа цифровой дистрибуции компьютерных игр и прикладного программного обеспечения "GameHub"» (далее — «ПО» или «Система»), а также передать Заказчику полученный результат в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Все технические, технологические, функциональные требования к Системе, состав подсистем, параметры нагрузочной способности и критерии приёмки зафиксированы в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Этапы, содержание, стоимость и промежуточные сроки выполнения работ определяются Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.4. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительные права на созданное ПО в полном объеме, а также передать исходный код, документацию и дистрибутивы в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора.

### РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Выполнить разработку ПО в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2). 2.1.2. Предоставить Заказчику результат работ, включая: исходные коды в Git-репозитории Заказчика, исполняемые файлы (бинарные сборки десктоп-клиента под ОС Windows/Linux, Docker-контейнеры бэкенда), а также комплект эксплуатационной и технической документации в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ серии 19) и РД 50-34.698-90. 2.1.3. Обеспечить устранение за свой счёт выявленных ошибок и дефектов в течение гарантийного срока. 2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме о любых обстоятельствах, способных повлиять на сроки или качество выполнения работ.

2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Предоставить Исполнителю вводные данные, доступы к инфраструктуре тестирования (Staging/Dev-контуры, серверы очередей, тестовые мерчант-аккаунты платежных шлюзов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. 2.2.2. Своевременно производить приёмку выполненных этапов и оплату работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2.3. В течение установленного срока рассмотреть переданные результаты, подписать Акт сдачи-приёмки работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ.

2.3. Права Сторон: 2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 2.3.2. В случае необходимости изменения требований ТЗ Стороны подписывают Дополнительное соглашение с соразмерным пересмотром стоимости и сроков. Любые устные договорённости юридической силы не имеют.

### РАЗДЕЛ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по Договору:

- Дата начала работ: «19» сентября 2026 года.

- Дата окончания работ (сдача всей Системы): «30» мая 2027 года. 3.2. Сроки завершения и содержание промежуточных этапов регламентируются Календарным планом (Приложение № 2). 3.3. Изменение сроков допускается исключительно по соглашению Сторон путём подписания Дополнительного соглашения, либо соразмерно периоду задержки выполнения встречных обязательств Заказчиком (по предоставлению доступов, исходных данных или согласованию проектных решений).

### РАЗДЕЛ 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной (Fixed Price) и составляет 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (УСН) на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ. 4.2. Оплата работ производится в безналичном порядке поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) по следующей схеме:

- Аванс за Этап 1: Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере 100% от стоимости Этапа 1, что составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

- Оплата промежуточных Этапов 2–6: Оплата каждого последующего выполненного этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки соответствующего этапа в размере его стоимости, указанной в Календарном плане.

- Окончательный расчет (Этап 7): Заказчик выплачивает стоимость Этапа 7 в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) банковских дней после успешного завершения Приемо-сдаточных испытаний и подписания итогового двустороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ по Договору в целом. 4.3. Валюта расчетов — российский рубль. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

### РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. По окончании каждого этапа Исполнитель передает Заказчику результат работ, комплект документации и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. 5.2. Сдача Системы в целом (Этап 7) осуществляется в рамках Приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) в соответствии с Программой и методикой испытаний (ПМИ), разработанной на основе критериев приёмки, указанных в Техническом задании. 5.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта рассмотреть его, провести проверку результатов и направить Исполнителю подписанный Акт либо письменный мотивированный отказ от приёмки с перечнем выявленных несоответствий ТЗ. 5.4. В случае выявления дефектов и несоответствий требованиям ТЗ Исполнитель обязуется безвозмездно устранить их в согласованный Сторонами срок (но не более 14 рабочих дней), после чего процедура приёмки проводится повторно. 5.5. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт или письменный мотивированный отказ, работы по соответствующему этапу считаются принятыми в полном объеме и подлежат оплате.

### РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. В соответствии со ст. 1296 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на ПО «GameHub», созданное по настоящему Договору, а также на всю проектную и техническую документацию, архитектурные решения и дизайн-макеты, отчуждается Заказчику в полном объёме с момента подписания итогового Акта сдачи-приёмки работ (Этап 7) и завершения полной оплаты по Договору. 6.2. Исполнитель гарантирует, что созданное ПО является оригинальным, не нарушает авторских, патентных или иных прав третьих лиц. 6.3. При использовании библиотек и компонентов с открытым исходным кодом (Open Source) допускаются только открытые лицензии пермиссивного типа (MIT, Apache 2.0, BSD). Использование библиотек под вирусными копилефт-лицензиями (GNU GPL и производные) без письменного согласия Заказчика запрещено. 6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю безвозмездное право использовать разработанное ПО для внутренних демонстрационных нужд (включая некоммерческое портфолио без раскрытия архитектурных секретов и исходного кода) на условиях простой (неисключительной) лицензии.

### РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения работ по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости задержанного этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Договора. 7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Договора. 7.3. Совокупный размер ответственности Исполнителя по любым претензиям Заказчика ограничивается суммой доказанного реального ущерба и не может превышать 100% от общей стоимости Договора. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

### РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок на разработанное ПО составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания итогового двустороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Этап 7). 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранять ошибки и сбои функционирования ПО (отклонения от ТЗ). 8.3. Регламент устранения дефектов в гарантийный период:

- Критические дефекты (Блокирующие/P1 — отказ ядра, недоступность авторизации или сбой платежного шлюза) — локализация и устранение в течение 24 часов с момента уведомления;

- Некритические дефекты (P2, P3) — устранение в течение 5–10 рабочих дней. 8.4. Гарантийные обязательства прекращаются, если сбои вызваны внесением изменений в исходный код силами Заказчика или третьих лиц без письменного согласия Исполнителя, либо нарушением системных требований к серверной инфраструктуре.

### РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.2. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка (срок рассмотрения претензии — 15 календарных дней). При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 9.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение № 1 — Техническое задание на разработку ИС «GameHub»;

- Приложение № 2 — Календарный план выполнения работ.

### РАЗДЕЛ 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| РЕКВИЗИТ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Наименование | ООО «ГеймХаб Дистрибьюшн» | ООО «ДевСтудио Технологии» |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, офис 45 | 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, лит. А |
| ИНН / КПП | 7701987654 / 770101001 | 7813123456 / 781301001 |
| ОГРН | 1267700112233 | 1247800998877 |
| Расчетный счет | 40702810000000012345 | 40702810900000098765 |
| Банк | ПАО СБЕРБАНК г. Москва | АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва |
| БИК | 044525225 | 044525974 |
| Корр. счет | 30101810400000000225 | 30101810145250000974 |
| Должность руководителя | Генеральный директор | Генеральный директор |
| Подпись / ФИО | _____ / Иванов И. И. / | _____ / Петров П. П. / |
| М.П. | М.П. | М.П. |

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору подряда на разработку ПО № GH-2026/02-DEV от «19» сентября 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа работ | Срок выполнения | Стоимость (руб.), без НДС | Отчетный результат этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование и согласование архитектуры | 19.09.2026 – 15.10.2026 | 1 500 000 | Утвержденный архитектурный проект, согласованное ТЗ |
| 2 | Проектирование БД, API и UX/UI-прототипирование | 16.10.2026 – 30.11.2026 | 2 500 000 | Интерактивные макеты в Figma, схемы реляционной БД, спецификация Swagger API |
| 3 | Разработка ядра бэкенда, биллинга и сервиса CDN | 01.12.2026 – 31.01.2027 | 5 000 000 | Развернутый бэкенд на Staging-контуре, микросервисы платежей и доставки дистрибутивов |
| 4 | Разработка клиентского приложения и АРМ модератора | 01.02.2027 – 15.03.2027 | 4 500 000 | Бинарные сборки клиентов под Windows/Linux, веб-кабинет администратора |
| 5 | Интеграционное тестирование и аудит безопасности | 16.03.2027 – 15.04.2027 | 1 500 000 | Протоколы нагрузочных тестов, отчет об устранении уязвимостей (пентест) |
| 6 | Опытная эксплуатация (закрытый бета-тест) | 16.04.2027 – 10.05.2027 | 1 500 000 | Журнал опытной эксплуатации, реестр исправленных замечаний бета-теста |
| 7 | Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) и сдача системы | 11.05.2027 – 30.05.2027 | 2 000 000 | Протокол ПМИ, комплект документации, подписанный итоговый Акт сдачи-приёмки |
|  | ИТОГО: | ~8,5 месяцев | 18 500 000 | Готовая Система, исходные коды, документация, переход исключительных прав |

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика: Генеральный директор ООО «ГеймХаб Дистрибьюшн» ______ / Иванов И. И. / М.П.

От Исполнителя: Генеральный директор ООО «ДевСтудио Технологии» ______ / Петров П. П. / М.П.