МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Казанский технологический колледж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

# Интерактив Спасти проект IT консилиум

Выполнили студенты группы:

0907-42

Кузнецов Никита, Альбретович Богдан, Суфияров Артем

Работу проверила преподаватель

Казань 2026

Кризисный проект GameHub

Через три недели после начала пилотной эксплуатации GameHub Publisher & Store Console сроки внедрения отстают на 12 дней, затраты этапа превышены на 7%, модераторы продолжают вести параллельные таблицы, а после последнего обновления на 47 минут стали недоступны публикация игр и генерация ключей. Дополнительная проверка выявила, что часть обязательных процедур проекта не выполнялась.

Задача IT-консилиума — определить ошибки на разных этапах жизненного цикла и подготовить план восстановления управляемости, безопасности и доверия заказчика.

# 1. Диагностика ошибок

| № | Ошибка | Этап жизненного цикла | Последствие | Нарушенный документ или принцип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменения интерфейса принимались в рабочих чатах без CR и оценки влияния | Требования и управление изменениями | Команда переделывала экран очереди, сроки увеличились, стоимость стала непрозрачной | П. 2.3.2 договора; принцип формального управления изменениями |
| 2 | Обновление сразу выдано всем модераторам без пилотной группы | Внедрение и развёртывание | Ошибка публикации затронула весь отдел, вернуться к старому процессу быстро не удалось | Утверждённая схема Canary 5% → 25% → 100% и Blue-Green |
| 3 | Резервная копия была создана, но восстановление из неё не проверялось | Подготовка и надёжность | Во время аварии команда не была уверена в целостности копии и потеряла время | Требования к резервному копированию и принцип проверяемого восстановления |
| 4 | В Sandbox сохранился маршрут к внутреннему DNS | Безопасность и совместимость | Непроверенный код получил сведения о внутренней инфраструктуре | ТЗ: 100% изоляция непроверенного кода; политика сетевой изоляции |
| 5 | В модуле формирования отчётов использована зависимость с лицензией GPL без согласования | Лицензирование | Возник риск нарушения условий передачи исключительных прав и необходимости раскрытия производного кода | П. 6.3 договора: разрешены MIT, Apache 2.0 и BSD; GPL требует согласования |
| 6 | Регламент обновлений не содержит критериев автоматического отката | Обновление и эксплуатация | После роста ошибок команда 18 минут обсуждала, считать ли ситуацию аварией | Порог rollback: 5xx > 1,5%, сбой оплаты или массовые падения клиента |
| 7 | Руководство модератора описывает старую форму отклонения и не содержит новых фильтров | Эксплуатационная документация | Пользователи совершают лишние действия, растёт число обращений L1 | Требование актуальности документации и соответствия версии ПО |
| 8 | Обучение провели только для ведущих модераторов, остальные получили ссылку на запись | Обучение и внедрение | Сотрудники продолжают вести таблицы и избегают Sandbox | План обучения и лист ознакомления персонала |
| 9 | Ошибки публикации с первой линии передавались напрямую разработчикам, минуя L2 | Сопровождение | Разработчики получили дублирующие обращения без логов, время решения выросло | Трёхуровневая модель L1/L2/L3 и SLA |
| 10 | После релиза не проведены smoke-тест и сверка одной тестовой публикации | Контроль качества | Дефект генерации ключей обнаружил пользователь, а не команда внедрения | ПМИ и правило обязательной контрольной проверки после изменения |

Главная системная причина — проект перестал следовать уже утверждённым процедурам: изменения, раскатка, откат, поддержка и обучение выполнялись не как единый управляемый процесс.

# 2. План спасения проекта

| № | Проблема | Действие | Ответственный | Срок | Как проверить результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервис публикации нестабилен | Заморозить новые релизы, переключить трафик на предыдущий Blue-контур, выполнить smoke-тест | Релиз-менеджер, DevOps-инженер | 2 часа | Вход, публикация, ключи и аудит работают; 5xx < 0,5% |
| 2 | Неизвестна причина аварии | Собрать логи и метрики, провести технический разбор без поиска виновных, оформить postmortem | Менеджер сопровождения, тимлид backend | 1 рабочий день | В отчёте есть временная шкала, корневая причина, действия и владельцы |
| 3 | Нарушена изоляция Sandbox | Закрыть корпоративные маршруты, развернуть исправленную политику на тестовом контуре, провести сетевой тест | Инженер ИБ, системный администратор | 1 день | Внутренние DNS и подсети недоступны; разрешённая телеметрия работает |
| 4 | Неподходящая лицензия | Приостановить распространение компонента, заменить GPL-зависимость разрешённой или получить письменное решение заказчика | Архитектор, юрист проекта | 3 дня | Реестр зависимостей не содержит несогласованных лицензий |
| 5 | Изменения не управляются | Создать единый реестр CR, оценить накопленные запросы, согласовать объём, стоимость и сроки | Руководитель проекта | 2 дня | Каждый запрос имеет номер, решение, владельца и влияние на план |
| 6 | Нет надёжного обновления | Восстановить Blue-Green, Canary 5% → 25% → 100%, автоматические пороги остановки и rollback | Релиз-менеджер | 4 дня | Учебный релиз и откат проходят по протоколу менее чем за 10 минут |
| 7 | Не проверено восстановление | Провести восстановление БД в отдельный контур и сверить заказы, лицензии и заявки | Администратор БД, QA-инженер | 1 день | Контрольные записи совпадают, RTO не превышает 45 минут |
| 8 | Пользователи обходят систему | Обновить руководство, провести очные практические занятия и назначить суперпользователей в сменах | Технический писатель, ведущий модератор | 3 дня | 100% сотрудников выполняют учебную модерацию; таблицы переведены в режим чтения |
| 9 | Поддержка нарушает эскалацию | Настроить шаблоны L1, диагностический чек-лист L2 и правила передачи в L3 | Менеджер сопровождения | 2 дня | Тестовое обращение содержит логи и проходит правильный маршрут |
| 10 | Сроки и бюджет потеряли актуальность | Пересобрать календарный план по критическому пути, выделить обязательный объём и резерв | Руководитель проекта, заказчик | 2 дня | Подписан обновлённый план с контрольными точками и допсоглашением при необходимости |

# 3. План коммуникации с заказчиком

| Когда | Формат | Что сообщить | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| В течение 15 минут после P1 | Сообщение на статусной странице и уведомление ответственным | Какой сервис недоступен, когда начался сбой, что данные и платежи контролируются, время следующего обновления | Менеджер сопровождения |
| В течение 1 часа | Короткая онлайн-встреча | Фактическое влияние, временное решение, ограничения, текущий статус восстановления | Руководитель проекта и релиз-менеджер |
| Ежедневно до стабилизации | Письменный отчёт | Выполненные действия, открытые риски, метрики, план на следующий день, требуемые решения заказчика | Руководитель проекта |
| После установления причины | Совместный разбор | Корневая причина, почему защита не сработала, корректирующие и предупреждающие меры | Технический руководитель |
| После пересмотра плана | Протокол и дополнительное соглашение | Новый объём, сроки, стоимость, ответственные и критерии приёмки | Уполномоченные представители сторон |
| После восстановления проекта | Итоговая демонстрация и акт | Результаты повторных испытаний, статус дефектов, готовность к возобновлению пилота | Приёмочная комиссия |

Коммуникация должна содержать проверенные факты, влияние на пользователей, уже выполненные меры и время следующего сообщения. Нельзя скрывать известные риски, обещать неподтверждённый срок или обсуждать виновных до технического анализа.

# 4. Позиции для обмена с другой командой

1. Почему нарушение процедуры Canary является не просто технической ошибкой, а ошибкой управления риском?

2. Можно ли продолжать эксплуатацию модуля с несогласованной GPL-зависимостью, если он работает стабильно?

3. Какая мера быстрее вернёт доверие пользователей: новый интерфейс или практическое обучение с актуальной инструкцией?

4. В каком случае автоматический откат должен запускаться без отдельного решения менеджера?

Позиция команды: сначала необходимо восстановить безопасность, устойчивость и управляемость, затем продолжать функциональные улучшения. Добавление новых функций во время кризиса увеличит объём незавершённой работы и отсрочит стабилизацию.

# 5. Тезисы выступления на 2–3 минуты

## Диагноз

Проект GameHub оказался в критическом состоянии не из-за одной ошибки в коде. Команда нарушила сразу несколько согласованных правил: изменения принимались без CR, обновление выдали всем пользователям без Canary, резервную копию не проверили восстановлением, а после релиза не выполнили smoke-тест. Дополнительно обнаружены нарушение сетевой изоляции Sandbox и несогласованная GPL-зависимость. Поэтому технический сбой быстро превратился в срыв сроков, рост затрат и потерю доверия пользователей.

## Лечение

Первое действие — остановить новые релизы и вернуть стабильный Blue-контур. Затем нужно закрыть доступ Sandbox к корпоративной сети, заменить лицензионно неподходящую зависимость и проверить восстановление из резервной копии. После стабилизации проект возвращается к управляемому процессу: каждый запрос получает CR, новая версия проходит тестовый контур и раскатывается 5%, 25% и 100%, а пороги ошибок автоматически останавливают выпуск. Параллельно обновляются инструкции, проводится очное обучение и восстанавливается эскалация L1/L2/L3.

## Прогноз

Если ничего не менять, повторный сбой может затронуть публикацию игр, ключи и платежи, а нарушение изоляции создаст риск для корпоративной сети. Сроки и бюджет продолжат расти из-за несогласованных переделок. Если выполнить план, в течение первой недели можно восстановить стабильную эксплуатацию и прозрачное управление, после чего безопасно продолжить пилот.

## Вопрос другой команде

Какой конкретный измеримый критерий вы предложите использовать для автоматического решения об откате GameHub и почему именно он должен иметь приоритет?

# Вывод

Консилиум выявил десять ошибок, охватывающих требования, договорное управление, внедрение, безопасность, лицензирование, обновления, документацию, обучение и сопровождение. План спасения начинается с восстановления стабильной версии и закрытия рисков безопасности, затем возвращает формальное управление изменениями, поэтапную раскатку, проверяемый откат и актуальную поддержку. Такой порядок устраняет не только симптомы, но и причины кризиса.